三丰智能 AI 落地商业方案

董事长汇报版 · 90天试点与三阶段路线图

核心策略：AI + 规则引擎 + 系统接口 + RPA + 人工复核

| 汇报事项 | 建议结论 |
| --- | --- |
| 是否启动 | 建议启动，但采用分阶段立项、按业务结果验收 |
| 首期项目 | 主线：计划单据自动转化；辅线：智能审批助手 |
| 现有成果 | 目标六BOM物料查重、目标七CNC智能编程已经实施，首期先完成成果审计与能力复用 |
| 推荐报价 | 90天双场景试点服务费68万元；第三方接口、硬件和云资源按实际另计 |
| 首期周期 | 90天完成试点、真实业务验证和推广决策 |
| 核心原则 | 先辅助后自动；先接口后RPA；高风险环节必须人工确认 |
| 会前版本 | 基于现有七项目标形成；预算与工期需经两周诊断校准 |

需要董事长拍板：原则同意90天双场景试点与68万元推荐预算；指定业务牵头人；开放测试环境与接口调研；允许跨部门组成联合项目组。

# 一、执行摘要与决策建议

一句话方案：目标六BOM物料查重和目标七CNC智能编程已经实施，不从零建设。先审计并量化其成果、复用已有技术资产；同时用90天打通OA/PLM到ERP的计划单据链路并交付审批风险助手，再推进采购、工艺和排程。

## 1.1 为什么这样排

计划单据自动转化规则明确、人工耗时高、错误影响大，最适合作为首个可验收项目。

审批助手能够快速让管理层直接感知AI价值，但只提供摘要和风险提示，不替代审批责任。

目标六和目标七是公司已有AI成果，应作为能力样板，优先确认采用率、业务收益、稳定性、安全控制和可复用资产。

采购、工艺和排程项目可复用已有项目与首期试点形成的数据接口、权限、日志、知识库和项目机制。

生产排程需要准确基础数据和专业优化算法；已实施的CNC智能编程仍需持续验证仿真、审核、试切和下发安全。

## 1.2 董事长本次需要作出的四项决策

| 决策项 | 建议 | 不决策的影响 |
| --- | --- | --- |
| 试点范围 | 批准目标四为主线、目标五为辅线 | 七项目同时推进，资源分散且难验收 |
| 组织机制 | 业务副总担任Sponsor，各部门指定产品负责人 | 项目变成IT单方面推动 |
| 系统权限 | 开放测试环境、只读数据与标准接口调研 | 无法验证数据与集成可行性 |
| 验收方式 | 按准确率、处理时长、节省工时、稳定性验收 | 容易停留在演示和汇报 |

# 二、总体目标、边界与成功标准

## 2.1 90天目标

| 目标 | 90天可验收结果 | 验收底线 |
| --- | --- | --- |
| 计划单据自动转化 | OA/PLM归档后自动生成ERP草稿，计划员确认后提交 | 关键字段准确率≥99%；典型单据处理时长降低≥80% |
| 审批风险助手 | 自动生成摘要、预算与历史价格异常提示，并附数据依据 | 摘要可用率≥90%；风险提示全部可追溯 |
| 统一集成底座 | 建立接口、中间数据层、权限、日志、监控和异常队列 | 所有自动动作可审计、可回滚 |
| 推广决策材料 | 形成试点ROI、问题清单及二期项目排序 | 董事会可据此决定是否扩围 |

## 2.2 明确不做的事情

首期不允许AI直接修改ERP核心业务表；优先标准接口，其次中间表，最后才使用受控RPA。

首期不做无人值守的全自动业务提交；所有关键单据由责任人确认。

不把生产排程交给大模型计算；排程使用约束优化/APS算法，大模型仅负责解释和交互。

不允许大模型生成G代码后直接下发机床；必须经过CAM仿真、碰撞检查、技术员审核和试切。

# 三、三阶段落地路线图

| 阶段 | 周期 | 项目范围 | 核心结果 | 决策门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：诊断立项 | 第1-2周 | 五个待建场景诊断 + 目标六/七成果审计 | 确认流程、接口、数据质量、现有资产、基线、预算 | 数据和接口是否满足试点 |
| 阶段1：90天试点 | 第3-12周 | 目标四主线 + 目标五辅线 | 真实业务闭环、量化ROI、可复用底座 | 是否推广到更多部门 |
| 阶段2：复制扩围 | 第4-9个月 | 目标一、二；目标六持续优化 | 采购、工艺复用统一能力；提升BOM查重收益 | 是否建设企业级AI平台 |
| 阶段3：优化攻坚 | 第10-18个月 | 目标三；目标七持续优化 | 排程优化；提升CNC覆盖率与生产安全 | 是否扩大生产级自动化 |

# 四、困难点与收益分析（董事长重点）

核心判断：这七个目标的主要困难不是“有没有大模型”，而是业务规则是否统一、历史数据是否可信、系统能否稳定集成，以及自动化出错后谁负责。收益也不能只讲节省人工，应同时计算减少错误损失、缩短交付周期、降低库存和释放设备产能。

## 4.1 共性困难：为什么AI项目容易停留在演示阶段

| 困难类型 | 三丰可能出现的具体问题 | 对项目的影响 | 解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务规则 | 同一类单据或工艺由不同人员按经验处理，例外规则没有形成文档 | 系统无法稳定自动判断，频繁退回人工 | 先统一高频规则；例外进入人工队列；规则版本化 |
| 数据质量 | 物料编码、BOM版本、工时、库存和历史价格存在缺失或不一致 | AI或算法会基于错误数据给出错误结果 | 建立字段质量基线、责任人和每日异常报告 |
| 系统集成 | OA、PLM、ERP接口能力不同，直接操作数据库风险高，RPA易受界面变化影响 | 开发周期和稳定性不确定，后期维护成本高 | 优先标准接口；中间层解耦；RPA仅用于短期补位 |
| 算法边界 | 把规则、优化计算和大模型混在一起，错误地让大模型承担精确计算 | 结果不可控、难解释、难验收 | 确定性任务用规则/优化算法；大模型处理文档与交互 |
| 安全责任 | 自动生成单据、排程或加工程序一旦错误，可能造成付款、交期、设备风险 | 业务部门不敢使用，或发生重大损失 | 人工确认、影子运行、审计、回滚、安全门禁 |
| 组织采用 | 系统由IT推动，业务人员不参与规则设计；上线后仍按原方式工作 | 系统有功能但无人使用，收益无法兑现 | 业务负责人主责；使用率纳入验收；持续跟踪人工修改 |

## 4.2 七个目标逐项困难与收益

| 目标 | 最难的地方 | 收益从哪里产生 | 量化方式 | 董事长应关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 采购单据自动化 | 发票格式多样；采购订单与发票不完全一致；税务、价格和付款异常不能误判 | 减少录单与核对工时；减少错付、重复付款和价格异常；加快付款流转 | 年单据量×每单节省分钟×人力成本；异常避免损失；付款周期变化 | 先覆盖标准发票与正常订单，异常必须人工确认 |
| 2 工艺查重与工时推荐 | 历史标准工时可能不准；图纸相似不等于工艺相同；经验难结构化 | 减少重复编制；提高标准工时准确性；改善报价和成本核算 | 每年新零件数×节省工时；实际工时偏差率；工艺复用率；报价毛利改善 | 先做推荐，不直接覆盖工艺和标准工时 |
| 3 生产智能排程 | 约束条件多且经常变化；基础工时、齐套和设备状态不准；插单频繁 | 减少排程时间、停工待料和延期；提高设备利用率与交期可信度 | 交期达成率；停工待料小时；在制品周期；OEE；排程人工时间 | 潜在收益最大，但基础最难，不能用大模型直接排程 |
| 4 计划单据自动转化 | 跨系统字段和规则复杂；批量错误会直接影响采购与生产；接口稳定性要求高 | 减少计划员转单工时；减少漏单错单；提前启动采购和生产 | 年单据量×每单节省时间；错漏单下降；从归档到ERP生成的周期；延期避免损失 | 最适合首期，效果快且可量化，但必须先草稿后提交 |
| 5 智能审批助手 | 合同附件复杂；风险规则需财务采购确认；摘要错误可能误导审批 | 减少管理层阅读核对时间；提前发现超预算、异常价格和合规风险 | 审批人节省时间；风险发现数量与金额；审批周期；遗漏率 | 管理层感知强，但AI只能提示，不能替代审批责任 |
| 6 BOM物料查重（已做） | 要证明相似推荐真正被采用；文本相似可能忽略尺寸、材质等关键差异 | 减少重复物料和重复设计；消耗库存；降低采购成本和呆滞料 | 新增物料下降数；推荐采用率；复用库存金额；采购降本；设计节省工时 | 现场必须拿出已产生的实际数据，否则只能证明系统上线 |
| 7 CNC智能编程（已做） | 不同机型、刀具和复杂零件覆盖难；任何错误都可能造成设备与安全事故 | 缩短编程和准备时间；减少机床等待；提升开机率和加工产能 | 程序采用率；单件编程节省小时；仿真/试切通过率；机床等待时间；OEE | 重点不是是否生成程序，而是安全通过率和实际产能收益 |

## 4.3 收益如何算成钱

| 收益类型 | 计算公式 | 适用目标 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接节省人工 | 年处理量 × 单次节省时间 ÷ 60 × 岗位综合小时成本 | 1、2、4、5、6、7 | 释放工时不一定等于裁员收益，应说明人员转向的高价值工作 |
| 减少错误损失 | 历史年均错误次数 × 单次平均损失 × 预计降低比例 | 1、4、5 | 必须用历史案例和财务认可的数据，不能拍脑袋 |
| 库存与采购降本 | 复用库存金额 + 重复物料减少采购额 + 价格异常避免额 | 1、6 | 区分一次性库存释放与每年持续收益 |
| 交付与现金流改善 | 延期减少带来的违约/加急成本下降 + 回款提前收益 | 3、4 | 需要项目、财务共同确认口径 |
| 产能释放 | 减少等待/编程小时 × 设备小时贡献价值，或新增可加工产量×单位贡献 | 3、7 | 需避免把理论产能全部算成实际收入 |

收益承诺原则：会前没有真实业务数据时，不承诺具体年度收益金额。可以承诺90天内建立经财务确认的收益基线，并用影子运行和试运行数据计算可审计ROI。

## 4.4 目标六、目标七已完成项目的成果数据卡

| 已有项目 | 周三必须准备的数据 | 董事长听到的结论模板 |
| --- | --- | --- |
| 目标六：BOM物料查重 | 上线时间；覆盖部门与用户数；查询/推荐次数；推荐采用率；减少新增物料数；复用库存金额；采购降本；错误推荐案例 | 系统已覆盖___部门、___名用户；累计推荐___次，采用率___%；减少新增物料___个，复用库存/降低采购金额___万元。下一步重点是___。 |
| 目标七：CNC智能编程 | 上线时间；覆盖机型和零件类型；生成程序数；实际采用率；平均节省编程时间；仿真/试切通过率；异常/事故记录；OEE变化 | 系统已覆盖___类零件和___台机床；累计生成___个程序，采用率___%；平均每件节省___小时，仿真/试切通过率___%，累计释放产能___小时。下一步重点是___。 |

# 五、90天详细实施计划

## 5.1 工作分解与周计划

| 周次 | 重点任务 | 关键交付物 | 责任方 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 启动会；确认试点范围；盘点目标六/七现状、团队、系统和资产；建立项目台账 | 项目章程、RACI、现有成果清单、数据申请清单 | Sponsor/项目经理 | 范围和负责人签字确认 |
| W2 | 走查OA/PLM/ERP流程；采集历史样本；测量基线；审计目标六/七收益、稳定性和安全 | 现状流程图、字段映射、基线报告、接口评估、六/七审计报告 | 业务+IT+实施方 | 确定Go/No-Go、可复用资产及校准预算 |
| W3 | 设计目标流程；定义异常分支、人工复核点、审计日志和权限 | 目标流程、原型、验收用例、技术设计 | 产品负责人+架构师 | 业务确认设计 |
| W4 | 搭建开发测试环境、中间数据层、接口与日志框架 | 可运行集成骨架、权限矩阵、监控框架 | IT+开发 | 端到端空跑通过 |
| W5 | 实现OA/PLM数据读取、字段校验、主数据匹配 | 数据采集与校验模块、异常队列 | 开发+计划部门 | 样本字段准确率≥95% |
| W6 | 实现MRP规则、拆单逻辑与ERP草稿生成 | 规则引擎、ERP草稿接口/RPA | 开发+ERP顾问 | 核心业务用例通过 |
| W7 | 实现审批摘要、预算/历史价格比对与来源引用 | 审批助手Beta、风险规则库 | AI工程师+财务/采购 | 风险提示可追溯 |
| W8 | 集成测试；完善重试、幂等、回滚、告警；安全检查 | 集成测试报告、安全检查表 | 测试+IT安全 | P1/P2缺陷清零 |
| W9 | 用户验收测试UAT；培训超级用户；修正规则 | UAT报告、培训材料、操作SOP | 业务负责人 | UAT通过率≥95% |
| W10 | 影子运行：系统生成结果但不写入正式业务，由人工对比 | 影子运行日报、差异清单 | 业务+实施方 | 关键字段准确率≥99% |
| W11 | 小范围正式试运行；人工确认后提交；每日复盘 | 试运行报告、异常闭环记录 | 业务+IT | 连续5个工作日稳定 |
| W12 | 效果评估、ROI复盘、运维移交、二期路线图与汇报 | 验收报告、运维手册、二期建议 | 项目组 | 董事长/SteerCo验收 |

## 5.2 首期主线：计划单据自动转化

触发：OA计划申请审批归档或PLM新BOM发布后，系统接收事件或定时读取。

校验：检查项目号、物料编码、版本、数量、单位、交期和审批状态；异常进入人工队列。

计算：依据已确认规则计算净需求、预提、拆单和采购/生产分类。复杂判断不直接交给大模型。

生成：通过ERP标准接口生成生产计划、生产订单和预购单草稿；无接口时采用受控RPA。

复核：计划员查看差异说明和数据来源，一键确认或退回；正式提交仍由责任人完成。

审计：记录输入、规则版本、生成结果、人工修改、提交人、时间和失败原因。

| 场景 | 正常处理 | 异常处理 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料编码不存在 | 不生成ERP草稿 | 进入主数据异常队列，通知计划员/物料管理员 | 物料管理员 |
| BOM版本不一致 | 暂停该BOM处理 | 展示版本差异并要求确认 | 设计/计划 |
| 数量或单位异常 | 规则校验拦截 | 人工修正后重新运行 | 计划员 |
| ERP接口失败 | 自动重试，保证幂等 | 超过阈值告警并转人工 | IT运维 |
| 人工修改生成结果 | 允许修改后提交 | 记录修改前后差异用于规则优化 | 计划员 |

## 5.3 首期辅线：智能审批与合规助手

输入：审批正文、合同/报价单/PDF附件、ERP预算、历史同类采购价格及供应商记录。

输出：不超过一屏的审批摘要、关键金额/交期/付款条件、异常项、风险等级及原始数据链接。

规则优先：超预算、价格偏差、重复付款、缺少附件等确定性检查由规则引擎完成。

AI职责：提取和总结非结构化附件、解释异常、生成便于审批人阅读的内容。

责任边界：AI只提示，不自动同意或拒绝；审批人承担最终决策责任。

# 六、七个项目逐项执行方案

| 项目 | 优先级 | 首个可用版本 | 实施前置条件 | 核心验收指标 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 计划单据转化 | P0 首期主线 | 12周 | 流程规则、ERP接口、主数据 | 准确率≥99%；时长降≥80% | 错误批量写入ERP |
| 5 智能审批助手 | P0 首期辅线 | 8-12周 | 附件可读、预算/价格数据 | 摘要可用率≥90%；可追溯 | 幻觉、责任边界 |
| 6 BOM物料查重 | 已实施/持续优化 | W1-W2成果审计 | 现有系统、使用日志、物料数据 | 采用率、降重率、库存/采购收益 | 使用率低或误判 |
| 7 CNC智能编程 | 已实施/持续优化 | W1-W2成果审计 | 现有系统、程序日志、安全记录 | 覆盖率、节省工时、仿真/试切通过率 | 设备与人身安全 |
| 1 采购单据自动化 | P1 二期 | 10-14周 | 发票样本、采购订单、财务规则 | 三单匹配准确率≥99% | 税务/付款错误 |
| 2 工艺查重与工时推荐 | P1/P2 | 16-24周 | 历史工艺与实际工时可信 | 推荐采用率；偏差率降低 | 历史数据本身不准 |
| 3 智能生产排程 | P2 三期 | 20-32周 | 工时、齐套、设备日历准确 | 交期达成率；换线/等待降低 | 错误约束导致不可执行 |

## 6.1 已实施项目成果审计与优化

| 项目 | W1-W2必须确认 | 后续优化方向 |
| --- | --- | --- |
| 目标六：BOM物料查重 | 上线范围、活跃用户、查重准确率、替代采用率、减少的新物料数量、库存与采购收益 | 将已有物料知识库、检索服务和用户反馈机制复用于工艺查重；补齐关键尺寸、材质与替代规则校验 |
| 目标七：CNC智能编程 | 覆盖机型和零件类型、程序采用率、节省编程工时、仿真/试切通过率、事故与异常记录、人工审核流程 | 沉淀受验证的程序资产和安全门禁；扩大覆盖范围前必须保持仿真、审核、试切和可追溯 |

汇报重点：不要只说目标六和目标七“已经做了”，要准备可量化结果。董事长最可能追问：多少人在用、节省了多少时间、减少了多少新物料、提高了多少编程效率、是否真正稳定运行。

## 6.2 二期项目实施要点

| 项目 | 建议MVP | 禁止直接跨越的控制点 |
| --- | --- | --- |
| 采购单据自动化 | 邮件下载、OCR/多模态提取、采购订单匹配、生成收票/付款草稿 | 付款申请必须人工确认；税票真伪与金额异常必须拦截 |
| 工艺与工时推荐 | 推荐相似历史工艺和工时区间，由工艺员确认 | 不得直接覆盖标准工时；保留推荐依据与人工调整原因 |

## 6.3 三期项目安全边界

| 项目 | 正确技术路线 | 安全边界 |
| --- | --- | --- |
| 生产排程 | 数据集成 + 约束模型 + 优化求解器/APS + 场景模拟；AI负责问答和解释 | 排程发布前由调度确认；所有约束可查看；支持回滚 |
| 已实施CNC智能编程 | 复核现有几何识别、程序生成/检索、CAM仿真和下发链路 | 持续执行碰撞检查、技术员审核、试切；扩大自动化等级前必须通过安全评审 |

# 七、技术架构与数据治理

## 7.1 推荐架构

| 层级 | 组成 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 业务系统层 | OA、PLM、ERP、邮件、文档库、DNC/CAM（后期） | 业务数据来源与结果承载 |
| 集成层 | 标准API、消息/定时任务、中间数据表、受控RPA | 稳定连接系统，避免直接改核心表 |
| 数据与规则层 | 主数据映射、规则引擎、数据质量、向量库、审计库 | 承载确定性规则、知识检索和追溯 |
| AI能力层 | 文档识别、信息抽取、摘要、知识检索、Agent编排 | 处理非结构化信息并辅助决策 |
| 应用层 | 计划自动化、审批助手、采购匹配、BOM/工艺助手 | 面向具体岗位交付结果 |
| 治理运维层 | 身份权限、脱敏、日志、监控、告警、评测、版本管理 | 确保安全、稳定、可审计 |

## 7.2 数据治理最小清单

建立项目号、物料编码、供应商、单位、版本、组织等主数据责任人。

对试点字段建立完整性、唯一性、有效性、一致性校验规则，并形成每日质量报告。

所有AI输出必须保存输入版本、模型/规则版本、数据来源和人工修改记录。

敏感合同、价格和个人信息按角色授权；外部模型使用前完成数据安全评审。

正式环境与测试环境隔离；使用脱敏历史数据开发，最小权限访问正式系统。

# 八、组织、责任与运行机制

| 角色 | 建议人员 | 主要职责 | 投入要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目Sponsor | 业务副总/总经理级 | 协调跨部门资源、裁决范围与优先级 | 双周30分钟 |
| 业务产品负责人 | 计划部门负责人 | 定义规则、验收结果、推动用户采用 | 每周0.5-1天 |
| 项目经理 | 数字化/IT负责人 | 计划、风险、依赖、汇报和供应商管理 | 全程主责 |
| 业务骨干 | 计划、财务、采购、设计各1-2人 | 提供样本、规则、UAT和培训 | 关键周每周0.5天 |
| IT/ERP顾问 | 内部IT或系统服务商 | 接口、权限、环境、ERP业务校验 | 按迭代投入 |
| 实施团队 | 架构、开发、AI、测试、运维 | 设计、开发、测试、上线、移交 | 4-6人核心团队 |

## 8.1 会议与决策机制

每日15分钟项目站会：处理阻塞和当日任务。

每周一次业务评审：展示真实样本结果，确认规则变化，不做纯PPT汇报。

双周一次指导委员会：Sponsor裁决范围、资源和重大风险。

所有新增需求进入需求池，评估收益和影响后排期，避免试点范围失控。

# 九、预算、收益与商务建议

推荐成交方案：建议对外报价68万元，交付90天双场景试点：计划单据自动转化 + 智能审批助手，并包含目标六、七成果审计与资产复用建议。报价以明确范围和验收指标为基础，第三方系统厂商接口费、硬件及云资源费另计。

## 9.1 报价套餐

| 方案 | 对外报价 | 包含内容 | 适用情况 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础验证版 | 28万元 | 6周；仅计划单据自动转化单一流程；完成原型和影子验证；不含正式试运行 | 客户预算谨慎，希望先验证技术可行性 | 成交门槛低，但经营价值展示有限 |
| 推荐试点版 | 68万元 | 12周；计划单据自动转化 + 审批助手；六/七成果审计；UAT、影子运行、小范围上线、培训和运维移交 | 希望形成可验收业务闭环并决定后续扩围 | 主推方案 |
| 扩展落地版 | 108万元 | 16-20周；推荐版全部内容 + 采购单据自动化MVP + 目标六/七专项优化一期 | 希望一次性覆盖更多场景并加速复制 | 需客户投入更多业务资源 |

## 9.2 推荐试点版68万元费用构成

| 费用项 | 报价 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务诊断与总体设计 | 8万元 | 业务访谈、数据与接口诊断、目标流程、技术方案、验收与ROI基线 |
| 计划单据自动转化主线 | 26万元 | 数据采集、字段校验、规则/拆单、ERP草稿、异常队列、审计日志 |
| 智能审批助手辅线 | 16万元 | 附件解析、摘要、预算与历史价格比对、风险提示及来源追溯 |
| 目标六/七成果审计与复用设计 | 5万元 | 量化收益、生产化评估、安全检查和可复用资产清单 |
| 测试、上线、培训与移交 | 9万元 | 集成测试、UAT、影子运行、小范围上线、SOP、培训与运维移交 |
| 项目管理与90天质保 | 4万元 | 周报、风险管理、验收协调；验收后90天缺陷质保 |
| 实施服务费合计 | 68万元 | 按本方案范围交付；开具合法发票 |

## 9.3 客户总投入成本（实施费之外）

| 成本类别 | 预计投入 | 由谁承担 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方系统接口/厂商配合 | 0-20万元 | 客户 | 取决于OA、PLM、ERP厂商是否收费及改造工作量 |
| 服务器、云资源与模型调用 | 首年约2-12万元 | 客户 | 优先复用现有资源；随调用量、部署方式和安全要求变化 |
| 客户内部人员投入 | 约40-70人日 | 客户 | 业务负责人、计划/财务/采购骨干、IT和ERP顾问参与访谈、规则确认和UAT |
| 年度运维支持（可选） | 12万元/年 | 客户 | 含运行监控、故障支持、规则小调整和季度运行报告；重大新增需求另计 |
| 重大接口/范围变化 | 另行评估 | 客户 | 例如更换ERP、增加新组织、新业务流程或商业软件采购 |

客户首年总预算建议：选择68万元推荐试点版时，建议客户预留首年总预算约82-112万元：实施服务费68万元 + 第三方接口/基础设施约2-32万元 + 可选年度运维12万元。客户内部人员投入单独计入管理成本。

## 9.4 商务边界与付款建议

| 事项 | 建议条款 |
| --- | --- |
| 付款节点 | 合同签订后40%（27.2万元）；完成设计并通过阶段评审后30%（20.4万元）；UAT通过后20%（13.6万元）；最终验收后10%（6.8万元） |
| 报价有效期 | 建议报价有效期30天；正式报价以第1-2周接口与数据条件确认结果为准 |
| 包含范围 | 本方案明确的两个试点场景、六/七成果审计、测试、培训、上线与90天缺陷质保 |
| 不包含范围 | 第三方软件许可、系统厂商接口费、硬件/云资源、历史数据大规模清洗、商业APS/CAM采购、客户新增需求 |
| 变更机制 | 范围外需求提交变更单，明确工作量、报价和工期后实施 |
| 验收原则 | 按业务准确率、效率、稳定性、审计与用户采用指标验收，不以单纯功能演示作为验收 |

## 9.5 为什么这个价格值得购买

| 客户购买的不是 | 客户实际获得 |
| --- | --- |
| 一套AI演示或几个聊天机器人 | 两个进入真实业务流程、可审计、可回滚并按指标验收的应用 |
| 单点脚本或一次性交付 | 可复用的集成、权限、日志、异常处理和评测能力，降低后续项目成本 |
| 无法验证的技术概念 | 财务认可的收益基线、真实运行ROI和后续投资决策依据 |
| 完全依赖供应商的黑盒 | 规则、文档、SOP、培训与运维移交，客户内部团队可持续运营 |

## 9.6 后续模块参考报价

| 模块 | 参考报价 | 预计周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标一：采购单据自动化 | 25-45万元 | 10-14周 | 根据发票类型、三单匹配规则和财务系统接口复杂度确认 |
| 目标二：工艺查重与工时推荐 | 40-70万元 | 16-24周 | 数据治理和图纸/工艺特征处理工作量较大 |
| 目标三：生产智能排程 | 60-150万元 | 20-32周 | 不含商业APS许可；取决于约束复杂度和数据成熟度 |
| 目标六：BOM查重专项优化 | 15-35万元 | 8-14周 | 基于现有系统问题和收益审计结果确定 |
| 目标七：CNC专项优化 | 30-80万元 | 12-24周 | 不含CAM/DNC商业许可和硬件；取决于机型与零件覆盖范围 |

## 9.7 ROI计算方式

年度直接收益 = 节省人工工时 × 综合人力成本 + 错单/漏单避免损失 + 审批风险避免损失 + 交付周期改善收益。

试点ROI不建议只看“替代多少人”，还应看处理峰值能力、准确率、审计能力和交付周期。

| 指标 | 基线采集方式 | 试点后计算 |
| --- | --- | --- |
| 处理时长 | 抽取不少于30笔典型单据人工计时 | 人工基线与系统处理/复核时长对比 |
| 错单漏单率 | 统计近3-6个月异常记录 | 系统拦截、人工修改和最终错误数量 |
| 人工投入 | 记录岗位每周投入时间 | 节省小时数及释放到高价值工作的时间 |
| 稳定性 | 无现有基线则从试运行开始记录 | 成功率、重试率、故障恢复时长 |

## 9.8 投资回收判断线

| 判断口径 | 推荐试点版对应数值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 12个月回本 | 每月需形成约5.7万元可确认收益 | 年度可确认收益达到68万元即可覆盖实施服务费 |
| 18个月回本 | 每月需形成约3.8万元可确认收益 | 适合将流程效率、风险避免和周期改善合并计算 |
| 首年总预算回本 | 按82-112万元总预算计算，每月需约6.8-9.3万元收益 | 包含第三方、基础设施及可选运维后的完整口径 |

销售表达：不要承诺一定节省多少万元，而要与客户共同确认：如果两个试点场景每月能够创造至少5.7万元可确认收益，则68万元实施服务费可在12个月内回收。第1-2周将用真实业务数据验证这一判断。

# 十、验收标准与上线门槛

| 类别 | 必须达到的门槛 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 业务准确性 | 计划单据关键字段准确率≥99%；金额/数量类错误零容忍 | 影子运行对比报告、UAT记录 |
| 效率 | 典型单据端到端处理时长降低≥80% | 上线前后计时数据 |
| 可控性 | 关键操作人工确认；失败可重试、可回滚；异常有负责人 | SOP、异常队列、回滚演练 |
| 安全审计 | 权限最小化；所有输入输出与操作可追溯 | 权限矩阵、审计日志抽查 |
| 稳定性 | 连续5个工作日稳定运行；无P1/P2未解决缺陷 | 运行日报、缺陷报告 |
| 用户采用 | 试点用户培训覆盖100%；核心用户实际使用率≥80% | 培训签到、使用日志 |

## 10.1 上线决策规则

准确率未达到门槛：继续影子运行，不进入正式提交。

发现批量错误或权限越权：立即暂停自动生成，回退到人工流程。

业务负责人未签署UAT：不得上线。

上线后两周内保留每日复盘，规则修改需版本化并通过回归测试。

# 十一、主要风险与应对

| 风险 | 早期信号 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量差 | 编码缺失、版本混乱、历史数据无法解释 | 缩小试点范围；建立主数据整改清单；规则先覆盖高频场景 | 业务负责人 |
| 系统接口受限 | 厂商不开放接口或费用高 | 先读数据+受控RPA验证；同步推动标准接口 | IT负责人 |
| AI结果不可靠 | 摘要遗漏、错误抽取、无依据提示 | 规则优先、来源引用、置信度阈值、人工复核、持续评测 | AI负责人 |
| 业务不采用 | 用户绕开系统、持续手工处理 | 让业务参与设计；减少额外操作；以实际节省时间验收 | 产品负责人 |
| 范围持续扩张 | 新增需求挤占核心链路 | 设立需求池和变更审批；90天只保核心场景 | 项目经理 |
| 自动化影响生产 | 批量错误、重复单据、系统性能下降 | 幂等、限流、灰度、回滚、熔断、影子运行 | 架构/运维 |

# 十二、董事长现场汇报话术

## 12.1 建议的5分钟开场

可直接照着说：董事长，七个方向中，BOM物料查重和CNC智能编程已经完成建设，这是很好的基础。现在需要讲清两件事：第一，现有项目究竟产生了多少可量化收益；第二，剩余项目最难的不是模型，而是规则、数据、系统接口和责任边界。我的建议是先审计六、七的采用率、节省工时、经营收益和安全稳定性，并复用已有资产；同时用90天完成计划单据自动转化主线和审批助手辅线。首期让系统自动生成、业务人员确认，确保每一步可追溯、可回滚。90天后，用节省工时、减少错误、缩短周期和风险避免金额决定下一步推广。

## 12.2 高频追问与回答

| 董事长可能追问 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 最大的困难是什么？ | 不是模型能力，而是历史数据是否可信、业务规则是否统一、系统接口是否稳定，以及自动化出错后的责任和回退机制。首期必须用真实数据和影子运行把这些问题暴露并解决。 |
| 到底能产生多少收益？ | 没有单据量、人工工时、错误损失和现有项目运行数据时，直接承诺金额不可靠。建议两周建立财务认可的收益基线，90天用真实运行数据计算ROI；六、七已有项目应在周三先展示实际采用率和已产生收益。 |
| 节省工时是不是就能省人？ | 不应直接等同。短期收益主要是释放人员处理异常、供应商协调和交付保障；只有当工作量稳定减少且组织调整后，才能计入真实人力降本。 |
| 目标六和七已经做了，为什么还要审计？ | 建设完成不等于经营价值已经被证明。审计是为了量化采用率、收益、稳定性和安全性，同时识别可以复用到其他项目的模型、知识库、接口和团队能力。 |
| 剩余五个为什么不能一起做？ | 五个项目的前置条件不同，同时做会把资源分散在数据和接口问题上。先跑通一条链路，并复用六、七已有资产，后续推进会更快。 |
| 90天能做到什么程度？ | 能做到真实业务小范围运行：系统自动生成ERP草稿、人员确认提交；审批助手生成摘要和风险提示。不是演示，而是有日志、有验收指标的业务闭环。 |
| 能不能完全替代人工？ | 首期不建议。先让系统承担机械工作，让人承担判断和责任；准确率和稳定性持续达标后，再逐步提高自动化等级。 |
| 预算多少？ | 推荐90天双场景试点报价68万元，包含计划单据自动转化、审批助手、目标六七成果审计、上线培训和90天质保。第三方接口、硬件和云资源另计，建议客户首年总预算预留82-112万元。 |
| 这个价格多久回本？ | 按68万元实施费计算，12个月回本需要每月形成约5.7万元可确认收益。我们会在前两周用真实单据量、工时、错误损失和现有项目数据建立财务认可的收益基线。 |
| 为什么不按人天报价？ | 客户购买的是按业务结果验收的完整交付，而不是简单购买开发人天。固定范围报价能够约束交付结果；范围外需求通过变更机制单独报价。 |
| 为什么排程不能马上做？ | 排程依赖准确工时、库存、物料齐套和设备日历。基础数据不准时，算法越快，错误越快。应先完成数据诊断，再用专业优化算法做。 |
| CNC已经做了，下一步是什么？ | 下一步是量化覆盖率、节省工时和仿真/试切通过率，复核安全门禁，并在安全指标持续达标后逐步扩大机型与零件覆盖范围。 |
| 怎么防止项目失败？ | 按两周诊断、影子运行、小范围试用和量化验收分阶段设决策门；每一阶段不达标就调整或停止，不一次性投入全部预算。 |

# 十三、会前准备与会议议程

## 13.1 周三前需要准备的材料

| 材料 | 负责人建议 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 一份真实计划申请单 + 对应PLM BOM + ERP录入结果 | 计划部/IT | 脱敏后可现场展示完整链路 |
| 一份合同或采购审批案例 | 采购/财务 | 包含附件、预算和历史价格 |
| 现状工作量数据 | 计划部/人力 | 每周单据量、平均时长、错单漏单案例 |
| 系统与厂商情况 | IT | OA/PLM/ERP版本、接口能力、测试环境情况 |
| 目标六、七成果数据 | 设计部/工艺部/车间/IT | 系统架构、使用日志、覆盖范围、准确率、节省工时、异常和安全记录 |
| 组织建议名单 | 管理层 | Sponsor、业务负责人、IT负责人和核心用户 |

## 13.2 建议会议议程（60分钟）

| 时间 | 议题 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 0-10分钟 | 确认董事长最关注的经营问题和七项目标优先级 | 明确价值排序 |
| 10-25分钟 | 汇报三阶段路线图和90天试点方案 | 确认首期范围 |
| 25-40分钟 | 用真实单据走查首期流程与验收指标 | 确认业务可行性 |
| 40-50分钟 | 讨论组织、权限、预算和主要风险 | 解决启动条件 |
| 50-60分钟 | 形成决策与下一步安排 | 确定Sponsor、负责人和启动日期 |

## 13.3 会后48小时内动作

发布会议纪要，明确董事长决策、项目范围、Sponsor与业务负责人。

发出数据、接口、测试环境和样本材料清单。

安排W1启动会和W1-W2业务访谈日程。

建立问题、风险、需求和决策四本台账。

在第2周末提交诊断报告、校准后的预算、范围和Go/No-Go建议。

# 附录A：首期启动所需资料清单

| 类别 | 资料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 业务流程 | 现行SOP、审批节点、异常处理、岗位分工 | 确认流程边界与责任 |
| 样本数据 | 100-300笔计划申请、BOM、ERP结果及异常案例 | 字段映射、规则开发和评测 |
| 主数据 | 物料、项目、供应商、单位、组织、版本字典 | 校验与匹配 |
| 系统资料 | 版本、接口文档、数据库字典、测试账号、网络限制 | 技术可行性和工作量评估 |
| 经营基线 | 单据量、处理时长、错单漏单、返工和延期案例 | ROI与验收 |
| 安全要求 | 数据分级、账号权限、日志留存、外部模型限制 | 设计安全边界 |

# 附录B：诊断阶段访谈问题

每类单据的正常路径和前三类异常路径分别是什么？谁有权决定例外？

哪些字段来自OA，哪些来自PLM，哪些必须在ERP中补录？

当前错单、漏单、重复单最常见的原因是什么？造成过哪些实际损失？

ERP是否提供标准API、批量导入或中间表？厂商配合成本和周期如何？

哪些业务动作必须人工确认？哪些条件满足后可以提高自动化等级？

如何界定成功：节省时间、减少错误、降低库存、改善交付还是降低风险？