三丰智能 AI 落地商业方案

困难与价值 · 项目优先级 · 分阶段交付 · 排期与投资

| 决策事项 | 建议方案 |
| --- | --- |
| 首期范围 | 第一阶段诊断设计 + 第二阶段双场景生产级试点 |
| 首期服务费 | 158万元：第一阶段28万元 + 第二阶段130万元 |
| 客户首期总预算 | 建议预留210-260万元，包含外部成本、运维及预备金 |
| 首期周期 | 约19周：诊断3周 + 双场景生产级试点16周 |
| 控制原则 | 上一阶段未达到验收门槛，不启动下一阶段投入 |

建议董事长本次决策：批准第一阶段28万元诊断与总体设计；第二阶段130万元在第一阶段达到实施条件后启动。

# 一、总体交付与投资路线

商业策略：不建议一次性采购七个项目。采用分阶段签约与阶段决策门，让每笔投入均对应明确交付物、业务指标和下一步投资依据。

| 阶段 | 时间 | 核心工作 | 建议服务费 | 资金决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1-3周 | 现状诊断、目标六七成果审计、目标四五详细方案 | 28万元 | 确认能否进入生产级试点 |
| 第二阶段 | 第4-19周 | 目标四计划单据自动化 + 目标五审批助手生产级试点 | 130万元 | 根据实际收益决定扩围 |
| 第三阶段 | 第6-12个月 | 目标一、二及现有项目优化，按模块选择 | 100-210万元 | 逐模块签约、逐模块验收 |
| 第四阶段 | 第10-18个月 | 目标三生产智能排程准备度评估与实施 | 120-220万元 | 数据准备度达标后投入 |

## 1.1 为什么必须分阶段

OA、PLM、ERP接口条件和第三方厂商费用尚未确认，直接固定总价会放大双方风险。

目标六和目标七已经完成，需要先量化真实收益并识别可复用资产，避免重复建设。

生产级上线的主要成本在规则梳理、系统集成、异常处理、安全审计和稳定运行，而非模型调用。

每一阶段设置决策门，上一阶段不达标时可调整范围或停止投入。

# 二、项目困难点与商业价值

核心判断：项目真正困难的地方，不是调用大模型，而是让AI理解三丰的业务规则、使用可信数据、稳定连接OA/PLM/ERP，并在出错时能够发现、回退和追责。客户购买的不是几个AI功能，而是能够进入真实业务流程并创造经营收益的生产级解决方案。

## 2.1 六类共性困难与我们的价值

| 困难类型 | 三丰面临的问题 | 我们的交付价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务规则 | 非标业务例外多，很多规则依赖个人经验，不同人员处理方式不一致 | 将个人经验转化为标准规则；明确异常流程、责任边界和人工确认点 |
| 数据质量 | BOM版本、物料编码、工时、库存和历史价格可能缺失或不一致 | 建立数据质量基线、异常检查和责任机制，为后续项目形成可信底座 |
| 系统集成 | OA、PLM、ERP接口能力不同；直接改数据库风险高；RPA稳定性有限 | 建设接口、中间层、重试、幂等和监控，让AI真正进入业务流程 |
| 算法边界 | 规则计算、优化算法和大模型容易被混用，大模型无法保证精确计算 | 确定性任务使用规则/优化算法，大模型负责文档、检索和交互 |
| 安全责任 | 错误单据、错误排程或加工程序可能造成真实经营和设备损失 | 通过影子运行、人工确认、审计、回滚和安全门禁控制风险 |
| 业务采用 | 系统上线后业务人员可能继续使用原流程，导致功能存在但收益不兑现 | 业务共同设计；按使用率和经营结果验收；持续分析人工修改原因 |

## 2.2 七个目标的困难、价值与决策重点

| 目标 | 核心困难 | 主要商业价值 | 董事长决策重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 采购单据自动化 | 发票格式多；订单、收货和发票不完全一致；税务付款风险高 | 减少录单核对；降低错付、重复付款和价格异常；加快付款流转 | 先覆盖标准场景，异常必须人工确认 |
| 2 工艺查重与工时推荐 | 历史工时未必准确；相似零件未必工艺相同；经验难结构化 | 减少重复编制；提高成本核算和报价准确性；降低对少数专家依赖 | 先做推荐，不直接覆盖工艺与工时 |
| 3 生产智能排程 | 约束多且变化快；基础工时、齐套和设备状态可能不准 | 减少停工待料；提高交期达成率、设备利用率和交期可信度 | 潜在收益最大，但必须最后攻坚 |
| 4 计划单据自动转化 | 跨系统规则复杂；批量错误会影响采购和生产；接口要求高 | 减少错漏单；提前启动采购生产；缩短项目周期；打通数据底座 | 剩余项目首要核心项目 |
| 5 智能审批助手 | 合同复杂；风险规则需确认；错误摘要可能误导审批 | 缩短管理层审批时间；发现超预算、异常价格和合规风险 | 管理层快速感知价值，但不替代审批责任 |
| 6 BOM物料查重（已做） | 需要证明推荐真正被采用；关键尺寸材质不能只靠文本相似 | 减少重复物料与设计；复用库存；降低采购和呆滞料成本 | 先量化实际收益，再持续优化和复用资产 |
| 7 CNC智能编程（已做） | 机型和复杂零件覆盖难；程序错误存在设备和人身安全风险 | 缩短编程与准备时间；减少机床等待；释放设备产能，提高OEE | 重点审计采用率、安全通过率和实际产能收益 |

## 2.3 收益如何量化

| 收益类型 | 计算方式 | 主要适用目标 |
| --- | --- | --- |
| 直接效率收益 | 年处理量 × 单次节省时间 ÷ 60 × 岗位综合小时成本 | 1、2、4、5、6、7 |
| 错误与风险避免 | 历史年均错误次数 × 单次平均损失 × 预计降低比例 | 1、4、5 |
| 库存与采购降本 | 复用库存金额 + 重复物料减少采购额 + 价格异常避免额 | 1、6 |
| 交付与现金流改善 | 延期和加急成本下降 + 回款提前收益 | 3、4 |
| 产能释放 | 减少等待/编程小时 × 设备小时贡献价值，或新增产量 × 单位贡献 | 3、7 |

价值承诺原则：不在缺少真实数据时承诺虚高收益。第一阶段建立经业务和财务认可的收益基线；后续使用影子运行和真实上线数据计算可审计ROI。

# 三、项目优先级与实施顺序

| 优先级 | 项目 | 定位 | 安排原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 目标六、目标七 | 已有成果价值兑现与能力复用 | 最容易形成客户内部案例；先量化收益、安全和可复用资产 |
| P1 | 目标四：计划单据自动转化 | 首个生产级核心项目 | 痛点明确、价值易量化，并为采购和排程打通系统与数据底座 |
| P1 | 目标五：智能审批助手 | 管理层快速成果 | 周期较短，管理层直接感知价值，并强化风险控制 |
| P2 | 目标一：采购单据自动化 | 成熟场景复制 | 可复用目标四的ERP集成、异常处理和审计能力 |
| P2 | 目标二：工艺查重与工时推荐 | 专业能力提升 | 可复用目标六能力，但需先治理历史工时与工艺数据 |
| P3 | 目标三：生产智能排程 | 战略攻坚项目 | 潜在收益最大，但最依赖准确数据与专业约束优化 |

优先级原则：先证明已有成果，优先打通核心流程，再复制成熟场景，最后攻坚生产排程。这样每一阶段都有可见收益，同时降低一次性投入和实施失败风险。

# 四、第一阶段：现状诊断与总体设计

阶段目标：用3周时间回答四个问题：现有项目产生了多少价值、剩余项目是否具备条件、生产级实施需要做什么、投资能否形成可审计回报。

| 项目 | 安排 |
| --- | --- |
| 周期 | 3周 |
| 服务费 | 28万元 |
| 工作重点 | 目标六七成果审计；目标四五业务与系统诊断；数据与接口评估；ROI基线；正式实施方案 |
| 阶段结论 | 形成第二阶段固定范围、最终报价、排期和Go/No-Go建议 |

## 4.1 三周详细排期

| 周次 | 工作内容 | 主要交付物 | 客户配合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 启动会；访谈业务与IT；盘点目标六七；收集流程、样本、接口与运行数据 | 项目章程、资料清单、现状问题清单、六七成果数据框架 | 指定负责人；提供系统资料、样本与使用日志 |
| 第2周 | 走查目标四五流程；评估OA/PLM/ERP接口；测量工时、错误率和审批周期；分析可复用资产 | 现状流程、字段映射、接口评估、数据质量与收益基线初稿 | 业务骨干确认规则；IT与系统厂商参与评估 |
| 第3周 | 设计目标流程、架构、安全与验收方案；测算正式预算和ROI；管理层评审 | 成果审计报告、总体方案、详细实施计划、正式报价、ROI模型 | 业务、IT、财务共同确认并作实施决策 |

## 4.2 第一阶段交付物与验收

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 《目标六、目标七成果与收益审计报告》 | 明确采用率、节省工时、业务收益、安全与稳定性，以及可复用技术资产 |
| 《目标四、目标五业务需求与目标流程》 | 业务部门确认正常流程、异常流程、人工确认点和责任边界 |
| 《系统接口与数据质量评估报告》 | 明确接口可行性、第三方依赖、数据问题及整改要求 |
| 《总体技术方案与验收体系》 | 明确架构、安全、日志、回滚、指标和测试方案 |
| 《正式实施计划、报价与ROI模型》 | 形成第二阶段固定范围和经业务、财务认可的收益口径 |

## 4.3 第一阶段付款

| 付款节点 | 比例 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订并启动 | 60% | 16.8万元 |
| 提交全部报告并通过阶段评审 | 40% | 11.2万元 |

独立价值：即使客户不进入第二阶段，第一阶段仍交付完整的成果审计、总体方案、投资决策和ROI依据，因此诊断费用应独立收取。

# 五、第二阶段：双场景生产级试点

| 项目 | 安排 |
| --- | --- |
| 周期 | 16周 |
| 服务费 | 130万元 |
| 场景范围 | 目标四：计划单据自动转化；目标五：智能审批助手 |
| 交付目标 | 完成生产级集成、UAT、影子运行、小范围上线、培训移交和90天缺陷质保 |

## 5.1 十六周详细排期

| 周期 | 重点工作 | 阶段交付物 | 阶段验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 详细设计、字段映射、规则确认、接口与环境准备、安全权限设计 | 详细设计、接口清单、权限矩阵、测试与验收方案 | 业务与IT评审通过 |
| 第3-7周 | 目标四开发：OA/PLM读取、校验、净需求与拆单、ERP草稿、异常队列、审计日志 | 目标四Beta及单元测试报告 | 典型样本成功率≥95%；异常不进入正式业务 |
| 第5-9周 | 目标五并行开发：附件解析、摘要、预算/历史价格比对、风险提示与来源追溯 | 目标五Beta及评测报告 | 摘要可用率≥90%；风险提示可追溯 |
| 第10-12周 | 集成测试、真实历史数据回放、UAT、培训和严重缺陷修复 | 集成测试报告、UAT报告、培训材料 | 关键字段准确率≥99%；严重缺陷清零 |
| 第13-14周 | 影子运行：处理真实业务但不直接提交；每日差异复盘与规则调整 | 影子运行日报、差异与整改清单 | 连续10个工作日稳定；关键金额数量错误为零 |
| 第15-16周 | 小范围正式上线、运维移交、效果评估和下一阶段建议 | 上线报告、SOP、运维手册、收益报告 | 业务负责人签署验收；核心用户使用率≥80% |

## 5.2 第二阶段费用构成

| 工作包 | 报价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理、详细设计与业务规则梳理 | 18万元 | 跨部门协调、规则固化、计划与风险管理 |
| 目标四：计划单据自动转化 | 50万元 | 数据采集、规则、ERP草稿、异常处理与审计 |
| 目标五：智能审批助手 | 30万元 | 附件解析、摘要、预算/价格比对和风险提示 |
| 系统集成、权限、日志与异常处理 | 16万元 | 生产级稳定性、安全、重试、幂等和回滚 |
| 测试、影子运行、培训与上线 | 10万元 | UAT、真实业务验证、用户培训和运维移交 |
| 验收后90天缺陷质保 | 6万元 | 范围内缺陷修复和上线支持 |
| 合计 | 130万元 | 第三方接口、硬件、云资源和新增范围另计 |

## 5.3 第二阶段付款

| 付款节点 | 比例 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 第二阶段合同签订 | 30% | 39万元 |
| 详细设计评审通过 | 20% | 26万元 |
| 核心功能开发完成 | 20% | 26万元 |
| UAT通过并进入影子运行 | 20% | 26万元 |
| 最终验收 | 10% | 13万元 |

## 5.4 生产级验收指标

| 类别 | 验收指标 |
| --- | --- |
| 目标四准确性 | 计划单据关键字段准确率≥99%；金额、数量等关键业务错误零容忍 |
| 目标四效率 | 典型单据端到端处理时长降低≥80% |
| 目标五效果 | 审批摘要可用率≥90%；风险提示均可追溯至原始数据 |
| 稳定与安全 | 连续稳定运行≥10个工作日；支持重试、异常转人工、审计和回滚 |
| 业务采用 | 核心用户实际使用率≥80%；业务负责人签署UAT和最终验收 |

# 六、第三阶段：成熟场景复制与现有项目优化

签约原则：第三阶段不整体打包。根据第二阶段真实收益和目标六七审计结果，由客户逐模块选择、逐模块签约、逐模块验收。

| 可选模块 | 建议周期 | 参考报价 | 价值与前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标一：采购单据自动化 | 10-14周 | 35-55万元 | 复用ERP集成能力；减少核对与付款风险；需财务采购规则确认 |
| 目标二：工艺查重与工时推荐 | 16-24周 | 55-85万元 | 复用目标六能力；改善工艺复用与成本核算；需治理历史工时 |
| 目标四五扩大部门覆盖 | 8-12周 | 25-45万元 | 复制首期成果；报价取决于新增组织、规则和接口差异 |
| 目标六：BOM查重专项优化 | 8-14周 | 20-40万元 | 依据成果审计解决采用率、误判和库存价值兑现问题 |
| 目标七：CNC专项优化 | 12-24周 | 40-90万元 | 提升零件/机型覆盖和安全通过率；软件许可与硬件另计 |

建议第三阶段预算：100-210万元，具体取决于客户选择的模块数量和现有资产复用程度。

# 七、第四阶段：生产智能排程

实施原则：生产排程潜在价值最大，但最依赖准确工时、物料齐套、设备状态和异常规则。必须先进行准备度评估，数据和约束不达标时不直接实施。

| 子阶段 | 周期 | 服务费 | 交付与决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产排程准备度评估 | 4-6周 | 20-30万元 | 评估工时、齐套、设备日历、人员技能和排程约束；决定是否进入实施 |
| 生产排程实施 | 6-10个月 | 100-190万元 | 构建约束优化、场景模拟、排程交互与发布流程；商业APS许可另计 |

## 7.1 排程验收指标

排程编制和调整时间明显降低；排程方案实际采用率提升。

交期达成率提高，停工待料、加急和在制品周期降低。

设备利用率提升；所有约束、调整原因和发布操作可追溯。

# 八、客户整体资金计划

## 8.1 首期确定投入

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 第一阶段：诊断与总体设计 | 28万元 |
| 第二阶段：双场景生产级试点 | 130万元 |
| 首期实施服务费合计 | 158万元 |

## 8.2 首期其他成本与总预算

| 成本项 | 预计金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OA、PLM、ERP厂商接口与配合 | 10-30万元 | 取决于系统厂商收费与接口改造工作量 |
| 服务器、云资源和模型调用 | 首年5-15万元 | 优先复用现有资源，按部署与调用量调整 |
| 年度运维支持 | 20-30万元/年 | 运行监控、故障支持、规则小调整和季度报告 |
| 预算预备金 | 项目金额的10%-15% | 应对已确认范围内的复杂度风险；范围变更另行报价 |
| 客户内部人员投入 | 约60-100人日 | 业务、IT、财务、采购和系统厂商参与，不计入服务费 |

首期预算建议：首期实施服务合同为158万元。综合系统厂商接口、基础设施、年度运维和10%-15%预备金，建议三丰预留首期总预算约210-260万元。

## 8.3 全周期预算视图

| 投资范围 | 服务费参考 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首期：第一、二阶段 | 158万元 | 建议先行批准，完成诊断与双场景生产级试点 |
| 第三阶段：成熟场景复制 | 100-210万元 | 按模块选择，不要求一次性采购 |
| 第四阶段：生产智能排程 | 120-220万元 | 准备度评估通过后实施；商业软件与硬件另计 |
| 全路线服务费参考 | 378-588万元 | 实际金额取决于模块选择、范围、复用程度和第三方条件 |

# 九、阶段决策门与风险控制

| 决策门 | 判断依据 | 资金动作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段结束 | 接口可行、数据可用、范围明确、收益模型成立 | 决定是否投入第二阶段130万元 |
| 第二阶段UAT结束 | 准确率、安全、稳定性和用户验收达到门槛 | 决定是否进入影子运行和正式上线 |
| 第二阶段验收结束 | 真实业务收益、用户采用率和稳定性达到目标 | 决定第三阶段选择哪些模块 |
| 排程准备度评估结束 | 基础数据与约束可支撑优化排程 | 决定是否投入100-190万元排程实施 |

## 9.1 商务边界

第三方软件许可、系统厂商接口费、硬件、云资源和模型调用费用由客户承担。

大规模历史数据清洗、新增组织或流程、商业APS/CAM采购不包含在现阶段报价中。

范围外需求通过变更单明确工作量、价格和工期后实施。

阶段未达到门槛时，双方优先调整范围与整改；客户可不启动下一阶段。

# 十、董事长汇报建议

建议话术：董事长，我们建议首期分两阶段投入。首先投入28万元，用三周时间把现有成果、系统接口、业务规则和收益基线彻底摸清；达到实施条件后，再投入130万元完成两个生产级场景。首期服务费合计158万元，考虑系统厂商接口、基础设施、年度运维和预备金，建议总预算控制在210到260万元。每个阶段都有明确交付物和验收门槛，上一阶段不满足条件，不进入下一阶段。后续项目不要求一次性采购，而是根据首期实际收益逐项决策。

## 10.1 本次会议建议形成的决策

| 决策项 | 建议结论 |
| --- | --- |
| 第一阶段是否启动 | 批准3周诊断与总体设计，预算28万元 |
| 第二阶段预算原则 | 原则同意130万元生产级试点预算，第一阶段评审通过后正式启动 |
| 组织与资源 | 指定Sponsor、业务负责人和IT负责人；开放必要资料、样本和测试环境 |
| 第三、四阶段 | 暂不一次性采购，依据首期收益与准备度逐模块决策 |